## Лист1
Этапы | Дата начала | Дата завершения | Длительность
Планирование | 2022-10-25 | 2022-11-15 | 21
Сценарии использования (бизнес-цели, бизнес-задачи, пользовательские сценарии) | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 7
Описание архитектуры | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 7
План тестирования | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 1
Реализация | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 30
Описание основных классов и функций | 2022-11-15 | 2022-11-21 | 6
Функции сохранения | 2022-11-21 | 2022-11-26 | 5
Web-функции | 2022-11-26 | 2022-12-01 | 6
Описание пользовательского интерфейса и дизайн | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 6
Тестирование | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 1
Инструкции по развертыванию системы и пользовательские инструкции | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 1
Написание отчёта | 2022-12-15 | 2022-12-25 | 10